Plan de Trabajo

- Cronograma detallado del proyecto

| Fase | Fechas | Actividades clave | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 – Preparación | 10 Feb – 16 Feb 2026 | Selección del resultado a replicar; descarga de datos y código; configuración del entorno | Entorno configurado; datasets identificados |
| Fase 2 – Comprensión técnica | 17 Feb – 23 Feb 2026 | Revisión metodológica; ejecución preliminar del código; validación de dependencias | Código corriendo parcialmente; notas metodológicas |
| Fase 3 – Reproducción (parte 1) | 24 Feb – 02 Mar 2026 | Replicación inicial del resultado; ajustes del pipeline | Resultado preliminar |
| Fase 3 – Reproducción (parte 2) | 03 Mar – 09 Mar 2026 | Depuración; documentación del proceso | Resultado replicado versión beta |
| Fase 4 – Validación y análisis | 10 Mar – 16 Mar 2026 | Comparación con resultados del paper; análisis de diferencias; discusión técnica | Informe de validación |
| Fase 5 – Entrega final | 17 Mar – 23 Mar 2026 | Documentación final; README completo; entrega del repositorio | Repositorio reproducible y documento final |

- Asignación de Roles y Responsabilidades

- Líder técnico: configura entorno, dependencias, ejecución de código.

  - Asignado: Francisco Soler

- Analista metodológico: entiende modelo econométrico y lógica causal.

  - Asignado: Andrez Guerrero

- Gestor de datos: descarga, limpia y organiza datasets.

  - Asignado: Julio Gómez

- Documentación y reproducibilidad: README, estructura del repositorio, bitácora.

  - Asignada: Mariana Vilabona

- Plan de Comunicación

Para coordinación y seguimiento:

- Canal principal: WhatsApp o Slack del equipo
- Reunión semanal corta (30–45 minutos)
- Registro de decisiones en GitHub Issues
- Seguimiento de avances mediante commits documentados

- Hitos y entregables Internos

- Hito 1: Paper entendido y resultado elegido

- Hito 2: Datos y código descargados y ejecutando

- Hito 3: Resultado replicado parcialmente

- Hito 4: Resultado replicado completamente

- Hito 5: Documentación y repositorio final listo