Análisis Inicial

Proyecto de replicación

Gestión de proyectos de investigación y ciencia abierta

Grupo #1

Justificación de la selección del paper

La elección de este paper se justifica por su relevancia directa para valorar políticas climáticas: cuantifica el componente energético del social cost of carbon (SCC), es decir, cómo varían los gastos globales de energía cuando una tonelada de CO₂ emitida hoy altera la trayectoria futura de temperatura. Aporta, además, un avance metodológico claro frente a los IAMs “top-down”: una arquitectura bottom-up (DSCIM) que integra datos globales de consumo energético (146 países, 1971–2010), clima diario de alta resolución y econometría con heterogeneidad por ingreso y clima de largo plazo, para construir funciones de daño y convertirlas en un SCC parcial de energía. Este anclaje empírico y granularidad superan las agregaciones tradicionales.

En nuestra réplica nos enfocaremos en recuperar las respuestas energía–temperatura con heterogeneidad por ingreso y clima (análogas a Fig. 1a–c), porque es el núcleo empírico que explica el resultado agregado. Este alcance es didáctico y suficiente para validar la robustez del hallazgo y debatir supuestos clave (por ejemplo, precios de energía y descuento). Adicional, que sus resultados seon contraintuitivos y relevantes incentivó la elección de replicar este paper: Al final de siglo, un +1 °C en la temperatura media global se asocia con más consumo de electricidad (~+4.54 EJ) pero menor uso de otros combustibles para calefacción (~−11.28 EJ), produciendo ahorros netos (~US$176 mil millones/°C). Al mapear esa relación temperatura-daños, el SCC energético resulta pequeño y negativo (en su mayoría entre −US$3 y −US$1 por tCO2). Esperamos hallar transparencia del estudio, con datos y código públicos (Zenodo y GitHub), y que al facilitar su replicación, logremos validar la veracidad de los resultados y discutir como el calentamiento global puede generar disminuciones en los niveles de consumo de energía.

Identificación de componentes necesarios para la replicación

Data

- IEA data files: Electricidad y “otros combustibles” finales de 146 países con notas de calidad y cambios de metodología.

- El paper provee dataset armonizado para réplica en Zenodo.

- Clima diario 0.25° (GMFD): temperatura y precipitación; se vinculan a nivel país.

- Ingreso per cápita (PPP), de World Bank (vía IEA), y métricas de clima de largo plazo obtenidas de Global Daily Downscaled Projections (GDDP) dataset con proyecciones del año 2099.

Código y metodología:

- Repositorio GitHub oficial del estudio con paquete/funciones para replicar: Ensamblar datos, estimar las funciones energía–temperatura y producir figuras/tablas.

- Supplementary Info y Methods: Encontrada en el mismo documento, para entender las especificaciones econométricas y el data assembly

Evaluación preliminar de desafíos potenciales

- Acceso/licenciamiento de datos IEA: aunque el equipo liberó un paquete de datos armonizados en Zenodo, el acceso a fuentes originales IEA puede estar restringido; conviene trabajar con el paquete de réplica provisto por los autores.

- Escala computacional: manejar clima diario global y 24,378 regiones es pesado (I/O y RAM).

Documentación de requisitos técnicos

- Software: El mismo paper hace uso de R para realizar las distintas gráficas, aunque sus códigos de construcción del database son dofiles. Dado esto, hacer uso de R con renv para manejo de librerías en replicación es recomendable.

- Datos: paquete de réplica en Zenodo (energía armonizada, clima histórico, ingreso, CDD/HDD), suficiente para la parte econométrica.

- Ejecución: Un dispositivo estándar con 8–16 GB RAM tendría la capaces suficiente para hacer uso de altos volúmenes de datos y ejecución de código amplios, esto basado en experiencias pasadas

Plan de Trabajo

- Cronograma detallado del proyecto

| Fase | Fechas | Actividades clave | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 – Preparación | 10 Feb – 16 Feb 2026 | Selección del resultado a replicar; descarga de datos y código; configuración del entorno | Entorno configurado; datasets identificados |
| Fase 2 – Comprensión técnica | 17 Feb – 23 Feb 2026 | Revisión metodológica; ejecución preliminar del código; validación de dependencias | Código corriendo parcialmente; notas metodológicas |
| Fase 3 – Reproducción (parte 1) | 24 Feb – 02 Mar 2026 | Replicación inicial del resultado; ajustes del pipeline | Resultado preliminar |
| Fase 3 – Reproducción (parte 2) | 03 Mar – 09 Mar 2026 | Depuración; documentación del proceso | Resultado replicado versión beta |
| Fase 4 – Validación y análisis | 10 Mar – 16 Mar 2026 | Comparación con resultados del paper; análisis de diferencias; discusión técnica | Informe de validación |
| Fase 5 – Entrega final | 17 Mar – 23 Mar 2026 | Documentación final; README completo; entrega del repositorio | Repositorio reproducible y documento final |

- Asignación de Roles y Responsabilidades

- Líder técnico: configura entorno, dependencias, ejecución de código.

  - Asignado: Francisco Soler

- Analista metodológico: entiende modelo econométrico y lógica causal.

  - Asignado: Andrez Guerrero

- Gestor de datos: descarga, limpia y organiza datasets.

  - Asignado: Julio Gómez

- Documentación y reproducibilidad: README, estructura del repositorio, bitácora.

  - Asignada: Mariana Vilabona

- Plan de Comunicación

Para coordinación y seguimiento:

- Canal principal: WhatsApp o Slack del equipo
- Reunión semanal corta (30–45 minutos)
- Registro de decisiones en GitHub Issues
- Seguimiento de avances mediante commits documentados

- Hitos y entregables Internos

- Hito 1: Paper entendido y resultado elegido

- Hito 2: Datos y código descargados y ejecutando

- Hito 3: Resultado replicado parcialmente

- Hito 4: Resultado replicado completamente

- Hito 5: Documentación y repositorio final listo